Приложение№1

ОТЧЕТ

о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы «Развитие архивного дела в городском округе

город Кумертау Республики Башкортостан»

в 2020-2022 гг

Муниципальная программа «Развитие архивного дела городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 27.12.2019 №1780 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архивного дела городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» на 2020-2024 годы (программа размещена на сайте http://kumertau-archive.ru).

Основным разработчиком и исполнителем программы является МБУ Архив г.Кумертау. В реализацию программы вовлечены 25 организаций источников комплектования архива и 50 муниципальных организаций, а также Центральная экспертная комиссия (ЦЭК) администрации, Экспертная комиссия (ЭК) архива, координирующие работу экспертных комиссий вышеназванных организаций.

Программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и эффективности формирования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Республики Башкортостан, находящихся в муниципальном архиве и иных архивных документов в интересах граждан, общества и государства;

- укрепление материальной базы муниципального архива и ведомственных архивов организаций в соответствии с нормативными требованиями.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

- укрепление и модернизация материально-технической базы муниципального архива для сохранности документов Архивного фонда Республики Башкортостан, находящихся на хранении в муниципальном архиве, и оснащенность ведомственных архивов организаций;

- обеспечение перевода на электронные носители наиболее востребованных архивных документов и организация хранения их оцифрованных копий;

- повышение качества комплектования архивных фондов организациями постоянными фондообразователями и ликвидированными предприятиями и учреждениями;

- проведение системного оказания методической помощи в вопросах сохранности и учета архивных документов на этапе их временного хранения в организациях;

- обеспечение доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Достижение целей и решение задач Программы за 2020-2022 годы осуществлялось в рамках реализации двух подпрограмм:

1) Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других архивных документов;

2) Укрепление материально-технической базы муниципального архива.

Программой установлены ежегодные и конечные целевые показатели-10 целевых индикаторов, соответствующих государственной программе Республики Башкортостан:

Основные результаты реализации Программы

Финансовое обеспечение муниципальной Программы осуществляется за счет бюджета городского округа. Общий объём освоенных в ходе реализации Программы средств составил за 2020-2022гг- 11534,2 тыс. руб. (2020 – 3 314,1 тыс.руб; 2021 – 4 149,00 тыс.руб; 2022- 4 071,1 тыс.руб.). Ежегодная структура расходов архива составляет 62% - заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда; 38% содержание имущества муниципального архива. Кассовое исполнение программы за 2020-2022гг. составило11 534,2 тыс. руб. или 100%.

За 2020-2022гг. в постановление Администрации городского округа г.Кумертау Республики Башкортостан от 27.12.2019 №1780 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архивного дела в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» внесено два изменения постановлениями от 30 декабря 2020г. №1849 и от 30 декабря 2021г. №1598 в части актуализации объемов финансирования указанной Программы и изложения некоторых положений Программы в новой редакции.

Всего в программу включено 14 основных системных мероприятий.   Работа, направленная на исполнение мероприятий Программы заключается в оперативном межведомственном взаимодействии всех субъектов архивной сферы городского округа. В целях координации этой деятельности ежегодно разрабатывается и утверждается главой администрации график упорядочения, учета дел постоянного хранения и по личному составу и комплектования муниципального архива документами; распорядительными актами утверждаются график оказания методической помощи; график оцифровки архивных документов и другие системные координирующие документы.

Все мероприятия, запланированные Программой на 2020-2022 год в основном выполнены:

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие архивного дела в городском округе город Кумертау Республики Башкор-тостан»

в 2020-2022 гг

| № п/п | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия) | Срок выполнения мероприятий | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый непосредственный результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плано- вый | факти- ческий |  | Год | План | Факт | % |  |
|  | Подпрограмма №1 Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других архивных документов, находящихся на хранении в МБУ Архив г.Кумертау |
| 1.1. | Основное мероприятие №1: Обеспечение нормативных условий хранения документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других архивных документов, находящихся на хранении в МБУ Архив г.Кумертау. Перевод в электронный вид наиболее востребованных документов и создание электронного фонда пользования | 2020 -2024 | 2020-2022 | Доля архивных дел, прошедших проверку наличия и состояния архивных дел, в общем количестве запланированных архивных дел, нуждающихся в проверке наличия и состояния архивных дел, % | 2020 ед.хр. | 55801 | 56170 | 101 | нет |
|  |  |  |  |  | 2021ед.хр. | 407 | 1077 | 265 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 ед.хр 10мес | 937 | 1247 | 133 |  |
|  |  | 2020 -2024 | 2020-2022 | Доля закартонированных дел, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное и временное хранения, % | 2020 ед.хр. | 572 | 932 | 163 | нет |
|  |  |  |  |  | 2021 ед.хр. | 408 | 1077 | 264 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 ед.хр 10мес | 805 | 879 | 109 |  |
|  |  | 2020 -2024 | 2020-2022 | Доля отреставрированных и отремонтированных (переплетенных) архивных документов в общем количестве архивных документов, нуждающихся в ремонте и реставрации, % | 2020 ед.хр. | 50 | 101 | 202 | нет |
|  |  |  |  |  | 2021 ед.хр. | 250 | 277 | 110 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 ед.хр 10мес | 165 | 165 | 100 |  |
|  |  | 2020 -2024 | 2020-2022 | Доля архивных дел, постоянного срока хранения, переведенных на электронные носители, % | 2020 ед.хр. | 263 | 263 | 100 | Показатель от дел постоянного хранения 2020-7,6 2021-8,7 2020-11% |
|  |  |  |  |  | 2021 ед.хр. | 267 | 353 | 132 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 ед.хр 10мес | 304 | 728 | 238 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие№2: Реализация комплекса мер по созданию научно-справочного аппарата в автоматизированном режиме | 2020 -2024 | 2020-2022 | Доля архивных дел (фондов, описей), внесенных в ФПК «Архивный фонд» в общем объеме архивных дел, хранящихся в МБУ Архив г.Кумертау, % | 2020 ед.хр. | 57434 | 57434 | 100 | нет |
|  |  |  |  |  | 2021 ед.хр. | 58513 | 58513 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 ед.хр 10мес | 59392 | 59392 | 100 |  |
|  |  | 2020 -2024 | 2020-2022 | Количество архивных документов/карточек, внесенных в электронные базы данных и систему научно-справочного аппарата МБУ Архив г.Кумертау, единицы | 2020 документов | 10000 | 11131 | 111 | Накопительно 2020-80173 док 2021- 90923док 10 м. 2022- 100550 док. |
|  |  |  |  |  | 2021 документов | 10000 | 10750 | 107 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 докум. 10мес | 10952 | 9627 | 88 |  |
|  |  | 2020 -2024 | 2020-2022 | Доля организаций- источников комплектования, не имеющих задолженности по учету архивных документов | 2020 организаций | 31 | 31 | 100 | нет |
|  |  |  |  |  | 2021 организаций | 29 | 29 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 организ.10 мес | 25 | 25 | 100 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие №3: Реализация комплекса мер по качественному комплектованию МБУ Архив г.Кумертау архивными документами на бумажных и электронных носителях, а также документами по личному составу ликвидированных организаций и предприятий | 2020 -2024 | 2020-2022 | Доля организаций- источников комплектования, не имеющих задолженности по передаче документов на муниципальное хранение , % | 2020 организаций | 31 | 31 | 100 | нет |
|  |  |  |  |  | 2021 организаций | 29 | 29 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 орг. 10 мес | 25 | 25 | 100 |  |
|  |  | 2020 -2024 | 2020-2022 | Доля принятых архивных дел к плановому показателю отчетного года % | 2020 ед.хр | 572 | 932 | 162 | нет |
|  |  |  |  |  | 2021 ед.хр | 413 | 1077 | 261 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 ед.хр 10 мес | 628 | 879 | 139 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие№4: Организация методического обеспечения по вопросам архивного дела и делопроизводства в пределах своей компетенции организаций- источников комплектования и муниципальных учреждений предприятий городского округа г. Кумертау | 2020 -2024 | 2020-2022 | Доля проведенных мероприятий по оказанию методической помощи к плановому количеству мероприятий отчетного года (семинары, выходы, консультации, издание методпособий, методвыставки, памятки и т.п.) % | 2020 мероприятий | 107 | 131 | 121 | нет |
|  |  |  |  |  | 2021 мероприятий | 108 | 134 | 124 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 мер. 10 мес | 123 | 123 | 100 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие №5: Организация использования документов МБУ Архив г.Кумертау | 2020-2024 | 2020-2022 | Доля запросов пользователей, исполненных с положительным результатом, от общего числа исполненных запросов пользователей % | 2020 запрос | 7468 | 6815 | 91 | нет |
|  |  |  |  |  | 2021 запрос | 7664 | 7272 | 95 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 запр. 10 мес | 5390 | 5285 | 98 |  |
| 1.5.1. | Мероприятие: Организация исполнения запросов граждан и юридических лиц и реализация мероприятий по популяризации документов Архивного фонда Республики Башкортостан в культурных, научных, общественных, социальных, экономических целях | 2020-2024 | 2020-2022 | Доля запросов пользователей, поступивших в архив в электронной форме % | 2020 запрос | 7468 | 6538 | 87,5 | Показатель выполнения по ЕПГУ,РПГУ 2020- 150-2% 2021- 199-2,6% 10 мес 2022-937-17% |
|  |  |  |  |  | 2021 запрос | 7664 | 6668 | 88 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 запр. 10 мес | 5390 | 5027 | 93 |  |
|  |  | 2020-2024 | 2020-2022 | Доля архивных дел, выданных пользователям в читальный зал, а также использованных в выставочной и публикаторской деятельности, к плановым показателям отчетного года % | 2020 ед.хр | 55 | 250 | 745 | Показатель выполнен по общей выдаче 2020-501 2021-893 2022-10 мес-604 |
|  |  |  |  |  | 2021 ед.хр | 55 | 299 | 544 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 ед.хр 10 мес | 56 | 159 | 284 |  |
|  |  | 2020-2024 | 2020-2022 | Количество информационных мероприятий, подготовленных МБУ Архив г.Кумертау (выставки, встречи, круглые столы, дни открытых дверей, статьи, теле-радиопередачи и т.п.) единица | 2020 мероприятий | 12 | 13 | 108 | Количество пользователей: 2020-15921 2021-23856 10м.2022-32130 |
|  |  |  |  |  | 2021меро-приятий | 12 | 13 | 108 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 меро-приятий. 10 мес | 12 | 20 | 166 |  |
| 2 | Подпрограмма 2: Укрепление материально-технической базы муниципального архива. |
| 2.1. | Основное мероприятие №6: Обеспечение нормативных условий хранения документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других архивных документов, находящихся на хранении в МБУ Архив г.Кумертау | 2020-2024 | 2020-2022 | Доля архивных документов, хранящихся в МБУ Архив г.Кумертау в нормативных условиях, обеспечивающих их хранение; % | 2020 ед.хр | 57436 | 51693 | 90 | Необходимо: 1) реконструкция решеток-8 шт. 2)приобретение влагоувлажнителей-4шт 3) изготовление проекта автоматической установка пожаротушения |
|  |  |  |  |  | 2021 ед.хр | 58513 | 53820 | 92 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 ед.хр 10 мес | 59392 | 54699 | 92 |  |
|  |  | 2020-2024 | 2020-2022 | Доля помещений МБУ Архив г.Кумертау (архивохранилищ,кабинет учетных документов, помещение для аклиматизации, помещений по оцифровке) соответствующих установленным требованиям функционирования, в общем количестве помещений МБУ Архив г.Кумертау (оснащенных специальным оборудованием для хранения документов, средствами пожаротушения,охранной и пожарной сигнализацией, кондиционерами, металлическими дверями и стеллажами, шкафами, световой защитой, соответствующим нормативным режимам хранения документов) % | 2020 помещений | 15 | 12 | 92 | Не соответствует нормативным требованиям: 1)читальный зал (методический и выставочный зал, библиотека )– 2 глухие решетки на окнах,1 распашная). 2) кабинет учетных документов и БД- огнеупорная дверь; |
|  |  |  |  |  | 2021помещений | 15 | 12 | 92 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 пом. 10 мес | 15 | 12 | 92 |  |
| 2.1.1. | Изготовление проектной документация и/или технического паспорта на здание МБУ Архив г.Кумертау | 2020-2024 | 2020-2021 |  | Изготовлен технический паспорт после ремонта. Изготовление проектной документации по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения запланировано на 2023г. | нет |
| 2.1.2. | Текущий ремонт - реконструкция решеток на окнах в распашные решетки, с целью приведения в надлежащее состояние по требованиям безопасности и укрепленности здания | 2020-2024 | 2020-2024 |  | 2021г.- реконструировано 2 решетки, 2022г.- реконструировано 2 решетки | Необходима реконструкция решеток-8 шт. |
| 2.1.3. | Приобретение и установка стеллажей | 2020-2024 | 2020-2022 | - | 2020г.-приобретено 4 стеллажа 40 пог.м. 2021- установлено 54 стеллажа 240 пог.м. 2022- установлено 5 стеллажей 25 пог.м. в рабочем кабинете. | Всего 2678 пог м. стеллажей Загружены 1984 пог м.75% |
| 2.1.4. | Текущий ремонт потолков и стен после переустановки ламп и установки противопожарных дверей | 2022- 2024 | 2022-2024 |  | 2020- проведен ремонт потолка и стен в бытовой комнате; Показатель перенесен на 2023-2024 до решения вопроса с монтажем автоматической установки пожаротушения | нет |
| 2.1.5 | Установка металлической противопожарной двери в кабинете учетных документов | 2022- 2024 | 2022-2024 |  | Показатель перенесен на 2023 год | Перенос сроков исполнения |
| 2.1.6. | Выборочный ремонт жалюзи | 2020-2024 | 2020-2024 |  | Текущий ремонт жалюзи проводится ежегодно: 2020г.- окна лестничной площадки; 2021г.- 4 окна, в 2 хранилищах | нет |
| 2.1.7. | Приобретение и установка компьютерного оборудования для замены устаревшего или пришедшего в нерабочее состояние. Приобретение и установка демонстрационного оборудования в читальном зале архива | 2020- 20242 | 2020-2024 |  | 2020г. приобретен компьютер для службы работы с обращениями через ЕПГУ и РПГУ 2021г. приобретено автоматизированное рабочее место для администратора ФПК Архивный фонд, проведена конвертация версия АФ-4.0.1 на 5.0.6 2022г.приобретен телевизор в выставочный/читальный зал и внешний диск на 10 Тб –хранилище оцифрованных докумен- тов | нет |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |
|  | Доля выполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, % |  |  |  | План-14 мероприятий Исполнено -13, 1 мероприятие перенесено на 2023 год при корректировке программы |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

На ход реализации Программы в 2020-2021 годах повлияло введение ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19. Архив в течение длительного периода был закрыт для посещений. Однако, работа была перестроена в онлайн-формат, а также в формат уличных мероприятий.

Исходя из проведенного анализа реализации  Программы за 2020-2022 годы, поставленные цель и задачи выполняются, необходимый результат достигается. В целом, реализация Программы позволила достичь основной цели – создание условий для развития архивного дела и сохранения накопленного документального наследия и  развития потенциала архива.

Директор МБУ Архив г.Кумертау												          Л.А. Попова