ПРОЕКТ

(Вносится Комиссией по социально-гуманитарным вопросам и охране правопорядка Совета городского округа город Кумертау

Республики Башкортостан)

Р Е Ш Е Н И Е

о реализации муниципальной программы

«Развитие архивного дела в городском округе город Кумертау

Республики Башкортостан»

Заслушав информацию директора муниципального бюджетного учреждения городского округа город Кумертау Республики Башкортостан Л.А. Поповой о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие архивного дела городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» (далее Программа), Совет городского округа город Кумертау отмечает:

Муниципальная программа «Развитие архивного дела городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 27.12.2019 №1780 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архивного дела городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» на 2020-2024 годы.

В городском округе г.Кумертау муниципальная программа в архивном деле является главным, эффективным и долгосрочным проектом архива и инструментом исполнения законодательно определенных полномочий Администрацией ГО г.Кумертау, посредством которой поэтапно решаются проблемы в части архивного дела в городе.

Основным разработчиком и исполнителем программы является МБУ Архив г.Кумертау. В реализацию программы вовлечены 25 организаций источников комплектования архива и 50 муниципальных организаций, а также Центральная экспертная комиссия (ЦЭК) администрации, Экспертная комиссия (ЭК) архива, координирующие работу экспертных комиссий вышеназванных организаций.

Программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и эффективности формирования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Республики Башкортостан, находящихся в муниципальном архиве и иных архивных документов в интересах граждан, общества и государства;

- укрепление материальной базы муниципального архива и ведомственных архивов организаций в соответствии с нормативными требованиями.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

- укрепление и модернизация материально-технической базы муниципального архива для сохранности документов Архивного фонда Республики Башкортостан, находящихся на хранении в муниципальном архиве, и оснащенность ведомственных архивов организаций;

- обеспечение перевода на электронные носители наиболее востребованных архивных документов и организация хранения их оцифрованных копий;

- повышение качества комплектования архивных фондов организациями постоянными фондообразователями и ликвидированными предприятиями и учреждениями;

- проведение системного оказания методической помощи в вопросах сохранности и учета архивных документов на этапе их временного хранения в организациях;

- обеспечение доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Достижение целей и решение задач Программы за 2020-2022 годы осуществлялось в рамках реализации двух подпрограмм:

1) Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других архивных документов;

2) Укрепление материально-технической базы муниципального архива.

Программой установлены ежегодные и конечные целевые показатели-10 целевых индикаторов, соответствующих государственной программе Республики Башкортостан.

Всего в программу включено 14 основных системных мероприятий.   Работа, направленная на исполнение мероприятий Программы заключается в оперативном межведомственном взаимодействии всех субъектов архивной сферы городского округа. В целях координации этой деятельности ежегодно разрабатывается и утверждается главой администрации график упорядочения, учета дел постоянного хранения и по личному составу и комплектования муниципального архива документами; распорядительными актами утверждаются график оказания методической помощи; график оцифровки архивных документов и другие системные координирующие документы.

Выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы представлено в приложении №1 «Отчет о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие архивного дела в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» в 2020-2022 гг.» и в приложении №2 «Сведения о материальной базе МБУ Архив г.Кумертау» (на 01.11.2022г.).

По итогам 2020-2022 гг. на 01.11.2022г.

1)достигнуты максимальные значения целевых индикаторов по следующим показателям Программы:

- доля архивных дел, внесенных в ФПК Архивный фонд в общем объеме архивных дел, хранящихся в МБУ Архив г.Кумертау -100%;

- доля организаций – источников комплектования, не имеющих задолженности по передаче архивных документов на муниципальное хранение-100%;

- доля организаций – источников комплектования, не имеющих задолженности по учету архивных документов-100%;

- доля проведенных мероприятий по оказанию методической помощи к плановому количеству мероприятий-100%.

2)превышены плановые значения по утвержденным целевым показателям:

- доля архивных дел постоянного срока хранения переведенных на электронные носители-11% (план-9,6%);

- доля архивных дел, прошедших проверку наличия и состояния архивных дел, в общем количестве запланированных архивных дел, нуждающихся в проверке наличия и состояния архивных дел -133% (при плане -100%);

- доля запросов пользователей, исполненных с положительным результатом, от общего числа исполненных запросов -98% (план-90%);

- доля запросов пользователей, поступивших в архив в электронной форме – 93% с межведомственными запросам (при плане-87%), ЕПГУ,РПГУ-17%;

- доля архивных дел, выданных пользователям в читальный зал, а также использованных в выставочной и публикаторской деятельности - 284% (при плане 100%);

- доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их хранение - 92% (план-90%).

Финансовое обеспечение муниципальной Программы осуществляется за счет бюджета городского округа. Общий объём освоенных в ходе реализации Программы средств составил за 2020-2022гг- 11534,2 тыс. руб. (2020 – 3 314,1 тыс.руб; 2021 – 4 149,00 тыс.руб; 2022- 4 071,1 тыс.руб.). Ежегодная структура расходов архива составляет 62% - заработная плата и  начисления на выплаты по оплате труда; 38% содержание имущества муниципального архива. Кассовое исполнение программы за 2020-2022гг. составило11 534,2 тыс. руб. или 100%.

За 2020-2022гг. в постановление Администрации городского округа г.Кумертау Республики Башкортостан от 27.12.2019 №1780 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архивного дела в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» внесено два изменения постановлениями от 30 декабря 2020г. №1849 и от 30 декабря 2021г. №1598 в части актуализации объемов финансирования указанной Программы и изложения некоторых положений Программы в новой редакции.

Основные показатели развития архивного дела на 2020-2022 годы выполнены в полном объеме. Положительную динамику развития архивного дела за прошедшие 2020-2022 годы подтверждает Анализ развития муниципальных архивов республики, определяемый методикой расчета эффективности деятельности муниципальных архивов Республики Башкортостан, проводимый Управлением по делам архивов Республики Башкортостан ежегодно с 2020 года, представлено в приложении №3 «О рейтинговании муниципальных архивов Республики Башкортостан».

В части контроля (надзора) профилактический визит Управления по делам архивов Республики Башкортостан в 2022году в муниципальный архив не выявил нарушений.

Ключевыми позициями дальнейшего развития архивного дела в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан являются:

- дальнейшее укрепление материальной базы архива, в части увеличения архивной площади,  приведения к нормативным требованиям архивных помещений и их техническую оснащенность оборудованием, повышение безопасности муниципального архива и архивов организаций;

-  увеличение исполнения муниципальных услуг в сфере архивного дела в электронной форме, внедрение автоматизации в работе с запросами граждан и юридических лиц, модернизация сайта архива с возможностью удаленного доступа к документам, организация Интернет-приемной;

- увеличение объемов системной оцифровки архивных документов и создания информационно-справочного аппарата к ним.

На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л:

1. Информацию директора МБУ Архив городского округа город Кумертау Республики Башкортостан о реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в городском округа город Кумертау Республики Башкортостан» за 2020-2022 годы принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан продолжить работу по актуализации и реализации программы по развитию архивного дела в городском округе.

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка.

| Председатель Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан | О.А. Астахов |
| --- | --- |

г. Кумертау

«___»_______2022 года

№______